## Hoja 1
N° | Actividades | Octubre 1-5 | Octubre 6-12 | Octubre 13-19 | Octubre 20-26 | Octubre 27-2 | Noviembre 3-9 | Noviembre 10-15
1 | Levantamiento de requerimientos y análisis de factibilidad
2 | Diseño del Bot (diagramas, base de datos, arquitectura y flujos)
3 | Desarrollo del modulo de consultas frecuentes
4 | Desarrollo del modulo de gestion de tags
5 | Optimización de arquitectura y refinamiento del modelo conversacional
6 | Pruebas de integración iniciales entre módulos del bot
7 | Integración con GPS y procesos internos (APIs)
8 | Pruebas funcionales y ajustes finales